## Hoja1 (hidden)
ITEM | ACTIVIDADES | JULIO | [22 empty] | AGOSTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | PUBLICACIÓN DE BASES PARA EL CONCURSO DE LAS PÓLIZAS (PRENSA Y WEB DEL ISSFA) | JULIO 2: 9h00
2 | GENERACIÓN DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS | JULIO 5: 12h00
3 | RESPUESTA A PREGUNTAS DE ASEGURADORES POR PARTE DE ISSFA (ASPROS C.A.) | JULIO 8: 18h00
4 | RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS | JULIO 11: 9h00 11h00
5 | REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE BASES Y ENVÍO DE OBSERVACIONES A OFERENTES | bar: JULIO 12 to JULIO 15
6 | CONVALIDACIÓN DE ERRORES POR PARTE DEL ISSFA | JULIO 17: 17h00
7 | CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ELABORACIÓN DEL ACTA CON LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ENVÍO DEL ACTA AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSFA | JULIO 22: 14h00
8 | LEGALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL ISSFA | bar: JULIO 23 to JULIO 24
9 | FECHA ESTIMADA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN A LA COMPAÑÍA SELECCIONADA Y SOLICITUD DE COBERTURA PROVISIONAL | JULIO 25: 9h00
10 | ENTREGA DE BORRADOR DE PÓLIZAS DE LA COMPAÑÍA SELECCIONADA PARA REVISIÓN DEL ISSFA | bar: JULIO 26
11 | REUNIÓN DE TRABAJO ISSFA Y ASPROS PARA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE PÓLIZAS | bar: JULIO 29 to JULIO 30
12 | ENTREGA DE CORRECCIONES DEFINITIVAS PARA EMISION DE POLIZAS A LA ASEGURADORA | bar: JULIO 31
13 | RECEPCIÓN DE LAS PÓLIZAS DEFINITIVAS | bar: AGOSTO 1
14 | ENVÍO DE INFORME DE PÓLIZAS DEFINITIVAS AL DIRECTOR DEL ISSFA PARA FIRMA | bar: AGOSTO 2
15 | FIRMA DE PÓLIZAS | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 6

## CRONOGRANA A PUBLICAR WEB
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESA ASEGURADORA DEL SEGURO DE VIDA (DESGRAVAMEN Y SALDOS), INCENDIOS, LINEAS ALEADAS Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR EL ISSFA.
No. | CONCEPTO | DIA | HORA
1 | Fecha de publicación del procedimiento en la página web institucional y redes sociales | 2025-08-07 | 09h00
2 | Fecha límite para efectuar preguntas | 2025-08-12 | 16h00
3 | Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones | 2025-08-15 | 16h00
4 | Fecha límite entrega de ofertas técnicas y económicas | 2025-08-20 | 15h00
5 | Fecha de apertura de ofertas | 2025-08-20 | 16h00
6 | Fecha estimada de adjudicación | 2025-09-17 | 16h00
Nota: Las preguntas o aclaraciones deben ser remitidas al correo direccionjuridica@issfa.mil.ec
Nota: en caso de existir convalidaciones se consideraran las siguientes fechas:
| Concepto | Día | Hora
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores | 2025-08-26 | 16h00
| Fecha límite para convalidación de errores | 2025-08-28 | 16h00
| Fecha estimada de adjudicación | 2025-09-17 | 16h00

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | ACTIVIDADES | AGOSTO | [19 empty] | SEPTIEMBRE
| DIAS HABILES | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE
|  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PUBLICACIÓN DE BASES PARA EL CONCURSO DE LAS PÓLIZAS (PRENSA Y WEB DEL ISSFA) | AGOSTO MAR 5: 9h00
2 | GENERACIÓN DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS | AGOSTO VIE 8: 12h00
3 | RESPUESTA A PREGUNTAS DE ASEGURADORES POR PARTE DE ISSFA (ASPROS C.A.) | AGOSTO LUN 12: 18h00
4 | RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS | AGOSTO JUE 15: 9h00 11h00
5 | REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE BASES Y ENVÍO DE OBSERVACIONES A OFERENTES | bar: AGOSTO VIE 18 to AGOSTO LUN 19
6 | CONVALIDACIÓN DE ERRORES POR PARTE DEL ISSFA | AGOSTO MIE 21: 17h00
7 | CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ELABORACIÓN DEL ACTA CON LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ENVÍO DEL ACTA AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSFA | AGOSTO VIE 25: 14h00
8 | LEGALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL ISSFA | bar: AGOSTO LUN 26 to AGOSTO MAR 27
9 | FECHA ESTIMADA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN A LA COMPAÑÍA SELECCIONADA Y SOLICITUD DE COBERTURA PROVISIONAL | AGOSTO MIE 28: 9h00
10 | ENTREGA DE BORRADOR DE PÓLIZAS DE LA COMPAÑÍA SELECCIONADA PARA REVISIÓN DEL ISSFA | bar: AGOSTO JUE 29
11 | REUNIÓN DE TRABAJO ISSFA Y ASPROS PARA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE PÓLIZAS | bar: SEPTIEMBRE LUN 1 to SEPTIEMBRE MAR 2
12 | ENTREGA DE CORRECCIONES DEFINITIVAS PARA EMISION DE POLIZAS A LA ASEGURADORA | bar: SEPTIEMBRE MIE 3
13 | RECEPCIÓN DE LAS PÓLIZAS DEFINITIVAS | bar: SEPTIEMBRE JUE 4
14 | ENVÍO DE INFORME DE PÓLIZAS DEFINITIVAS AL DIRECTOR DEL ISSFA PARA FIRMA | bar: SEPTIEMBRE VIE 5
15 | FIRMA DE PÓLIZAS | bar: SEPTIEMBRE LUN 8 to SEPTIEMBRE MAR 9

## SUBCOMISION (hidden)
PROCESO SEGUROS
SUBCOMISIÓN TÉCNICA
2025-2027
DIRECCIÓN | CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | OBSERVACION
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCION DE INVERSIONES
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCION DE ASESORIA JURÍDICA
DIRECCION DE RIESGOS
OFICIAL A A CARGO DE LA SUBCOMISION

## CRONOGRAMA INTERNO
ITEM | ACTIVIDADES | AGOSTO | [19 empty] | SEPTIEMBRE
| DIAS HABILES | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR
|  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
1 | PUBLICACIÓN DE BASES PARA EL CONCURSO DE LAS PÓLIZAS (WEB DEL ISSFA - REDES SOCIALES) | bar: AGOSTO JUE 7 to AGOSTO MAR 12
2 | FECHA LÍMITE PARA QUE LOS OFERENTES REALICEN PREGUNTAS Y SOLICITEN ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA AL CORREO ELECTRÓNICO direccionjuridica@issfa.mil.ec | AGOSTO MAR 12: HASTA 16:00
3 | FECHA LÍMITE PARA RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LAS ASEGURADORAS POR PARTE DE ISSFA | AGOSTO VIE 15: HASTA 16:00
4 | RECEPCIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS | AGOSTO MIE 20: HASTA 15:00
5 | APERTURA DE LAS OFERTAS | AGOSTO MIE 20: HASTA 16:00
6 | REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE BASES Y ENVÍO DE OBSERVACIONES A OFERENTES | AGOSTO MAR 26: HASTA 16:00
7 | CONVALIDACIÓN DE ERRORES POR PARTE DEL ISSFA | AGOSTO JUE 28: HASTA 16:00
8 | CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ELABORACIÓN DEL ACTA CON LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ENVÍO DEL ACTA AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSFA | SEPTIEMBRE VIE 12: HASTA 16:00
9 | LEGALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR POR PARTE DEL DIRECTOR DEL ISSFA | bar: SEPTIEMBRE LUN 15 to SEPTIEMBRE MAR 16
10 | FECHA ESTIMADA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN A LA COMPAÑÍA SELECCIONADA Y SOLICITUD DE COBERTURA PROVISIONAL | SEPTIEMBRE MIE 17: HASTA 16:00
11 | ENTREGA DE BORRADOR DE PÓLIZAS DE LA COMPAÑÍA SELECCIONADA PARA REVISIÓN DEL ISSFA | bar: SEPTIEMBRE JUE 18 to SEPTIEMBRE VIE 19
12 | REUNIÓN DE TRABAJO ISSFA Y ASPROS PARA REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE PÓLIZAS | bar: SEPTIEMBRE LUN 22 to SEPTIEMBRE MAR 23
13 | ENTREGA DE CORRECCIONES DEFINITIVAS PARA EMISION DE POLIZAS A LA ASEGURADORA | bar: SEPTIEMBRE MIE 24 to SEPTIEMBRE JUE 25
14 | RECEPCIÓN DE LAS PÓLIZAS DEFINITIVAS | bar: SEPTIEMBRE VIE 26
15 | ENVÍO DE INFORME DE PÓLIZAS DEFINITIVAS AL DIRECTOR DEL ISSFA PARA FIRMA | bar: SEPTIEMBRE LUN 29
16 | FIRMA DE PÓLIZAS | bar: SEPTIEMBRE MAR 30